## 工作表1
事项 | 具体内容 | 数量 | 所在文件夹 | 英文版 | 缺失内容（6月9日） | 甲方反馈（6月10日） | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14
合同签订 | bar: 2020-06-08 to 2020-06-09
网站开发 | [6 empty] | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 上线
首页 | banner图片 | 3 | 配图-首页 | -
关于我们 | 关于我们素材图 | 1 | 配图-首页 | -
| 关于我们文案 | 1 | 文案-关于我们 | 有
被投企业 | 被投企业素材图 | 9 | 配图-被投企业 | - | 缺Yrobot | 已提供，附件1（先使用一张.jpg
| 被投企业文案 | 10 | 文案-项目介绍中英文版 | 有
新闻动态 | 新闻动态素材图 | 3 |  | - | 缺3张 | 使用桥贝看文素材图和IPO素材图，路径：配图-新闻动态
| 新闻动态文案 | 2 |  | 缺 | 缺1篇 | 保留三个展示位，重复使用一篇文章（暂时）
联系我们 | 联系我们二维码图 | 1 | 加入我们 | -
| 联系我们背景图 | 1 |  | - | 缺1张 | 已提供，附件2-1，附件2-2
关于我们 | banner图片 | 1 | 配图-关于我们 | -
公司简介 | 公司简介素材图 | 1 |  | - | 缺1张 | 已提供，附件3
| 公司简介文案 | 1 | 文案-关于我们 | 有
创始人 | 创始人素材图 | 3 | 配图-关于我们 | -
| 创始人文案 | 3 | 文案-关于我们 | 有
核心团队 | 核心团队素材图 | 3 | 配图-关于我们 | -
| 核心团队文案 | 3 | 文案-关于我们 | 有
企业特色 | 企业使命文案 | 3 | 文案-关于我们 | 有 | 调整为“企业使命”
资本理念 | 投资理念文案 | 3 | 文案-关于我们 | 有 | 调整为“投资理念”
被投企业 | banner图片 | 1 | 配图-被投企业 | -
项目名称 | 项目名称素材图 | 9 | 配图-被投企业 | - | 缺1张，缺Yrobot | 已提供，附件1（先使用一张.jpg
| 项目名称文案 | 10 | 文案-项目介绍中英文版 | 有
新闻动态 | banner图片 | 1 |  | -
行业新闻 | 桥贝看文素材图 | 1 | 配图-新闻动态 | - | 待确认，调整为“乔贝看闻” | 待确认
| 桥贝看文文案 | 1 | 文案-新闻动态 | 缺
IPO | IPO素材图 | 1 | 配图-新闻动态 | -
| IPO文案 | 1 | 文案-新闻动态 | 缺
时事新闻 |  |  |  |  | 待确认是否需要 | 待确认
乔贝动态 |  |  |  |  | 待确认是否需要 | 待确认
被投企业公众号文章 |  |  |  |  | 待确认是否需要 | 不需要
企业文化 | banner图片 | 1 | 配图-企业文化 | -
企业文化 | 企业文化文案 | 1 | 文案-乔贝资本企业文化 | 缺 |  | 英文版后期补上，2周左右时间
乔贝公益 | banner图片 | 1 | 配图-乔贝公益 | -
乔贝公益 | 乔贝公益文案 | 1 | 文案-乔贝资本公益 | 缺 |  | 英文版后期补上，2周左右时间
加入我们 | banner图片 | 1 | 配图-加入我们 | -
招聘信息 | 招聘信息文案 | 1 | 文案-招聘文档 | 缺 |  | 英文版后期补上，2周左右时间
联系我们 | banner图片 | 1 | 配图-加入我们 | -
| 公众号二维码 | 1 | 配图-加入我们 | -
| 微博二维码 | 1 | 配图-加入我们 | -